## 【別紙１】単品スライド概算額計算書
単品スライド概算額計算書 | [6 empty] | 【別紙１】
【工事概要】
工事番号 |  | #N/A
工 事 名 |  | #N/A
受注者名 |  | #N/A
工 期 |  | #N/A |  | から | #N/A |  | まで
請負代金額（税込み） |  | #N/A |  | 円 ① ※変更契約済の場合は変更請負額
部分払額（税込み） |  | #N/A |  | 円 ② ※出来高払又は部分払の支払額
スライド対象請負額 |  | #N/A |  | 円 ③ ①－②
【鋼材類】
資材名 | 規格 | 購入数量 | 入札時単価 （税抜き） | 入札時 合計金額 | 購入 合計金額 | 変動額 Ａ
#N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A | 0
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | 計 | 0
| 〇受注者算定スライド額 Ｓ＝Ａの計×1.10－③×1％＝ |  |  |  |  | なし
【燃料油】
資材名 | 規格 | 対象数量 Ｄ | 入札時単価 （税抜き） | 入札時 合計金額 | 購入 合計金額 | 変動額 Ａ
#N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A | 0
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | 計 | 0
| 〇受注者算定スライド額 Ｓ＝Ａの計×1.10－③×1％＝ |  |  |  |  | なし
【その他工事材料】※品目ごとに作成すること
#N/A
資材名 | 規格 | 対象数量 Ｄ | 入札時単価 （税抜き） | 入札時 合計金額 | 購入 合計金額 | 変動額 Ａ
#N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A | 0
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | 計 | 0
| 〇受注者算定スライド額 Ｓ＝Ａの計×1.10－③×1％＝ |  |  |  |  | なし
※ |  | 別紙２から自動入力 または 自動計算
入力箇所

## 【別紙２】単品スライド調書
単品スライド調書 | [35 empty] | 【別紙２】
工事番号 | [6 empty] | 受注者名
工事名 | [6 empty] | 工期 |  |  | から |  |  | まで
設計額（税込み） |  |  | 円 ※変更設計済の場合は変更設計額
請負額（税込み） |  |  | 円 ① ※変更契約済の場合は変更請負額
落札率 k |  |  | ％
部分払額（税込み） |  |  | 円 ② ※出来高払又は部分払の支払額
スライド対象請負額 （税込み） | 0 |  | 円 ①－②
【鋼材類】 | [7 empty] | ※単価欄には税抜価格を入力すること
資材名 | 規格 | 対象数量 Ｄ | 単位 | 当初 設計単価 p | 当初 設計金額 (落札率考慮) | 購入数量 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 加重平均 実勢単価 p' | (上段) 購入合計金額 | (上段) 購入合計金額 対象数量調整 | 採用 | 変動額
[8 empty] | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 |  | (下段) p'×Ｄ | (下段) p'×Ｄ×k
[6 empty] | 0 | 上）乙入力 | [25 empty] | 0
下）甲入力
[6 empty] | 0 | 上）乙入力 | [25 empty] | 0
下）甲入力
[6 empty] | 0 | 上）乙入力 | [25 empty] | 0
下）甲入力
[6 empty] | 0 | 上）乙入力 | [25 empty] | 0
下）甲入力
[6 empty] | 0 | 上）乙入力 | [25 empty] | 0
下）甲入力
[6 empty] | 0 | 上）乙入力 | [25 empty] | 0
下）甲入力
[6 empty] | 0 | 上）乙入力 | [25 empty] | 0
下）甲入力
[34 empty] | 変動額合計（税抜き） |  | 0
[34 empty] | スライド額（税込み） |  | なし
【燃料油】 | [7 empty] | ※単価欄には税抜価格を入力すること
資材名 | 規格 | 対象数量 Ｄ | 単位 | 当初 設計単価 p | 当初 設計金額 (落札率考慮) | 購入数量 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 加重平均 実勢単価 p' | (上段) 購入合計金額 | (上段) 購入合計金額 対象数量調整 | 採用 | 変動額
[8 empty] | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 |  | (下段) p'×Ｄ | (下段) p'×Ｄ×k
[6 empty] | 0 | 上）乙入力 | [25 empty] | 0
下）甲入力
[6 empty] | 0 | 上）乙入力 | [25 empty] | 0
下）甲入力
[6 empty] | 0 | 上）乙入力 | [25 empty] | 0
下）甲入力
[6 empty] | 0 | 上）乙入力 | [25 empty] | 0
下）甲入力
[6 empty] | 0 | 上）乙入力 | [25 empty] | 0
下）甲入力
[6 empty] | 0 | 上）乙入力 | [25 empty] | 0
下）甲入力
[6 empty] | 0 | 上）乙入力 | [25 empty] | 0
下）甲入力
[34 empty] | 変動額合計（税抜き） |  | 0
[34 empty] | スライド額（税込み） |  | なし
【その他工事材料】※品目ごとに作成すること | [7 empty] | ※単価欄には税抜価格を入力すること
【 】 | ←品目を入力（アスファルト類，コンクリート類 等）
資材名 | 規格 | 対象数量 Ｄ | 単位 | 当初 設計単価 p | 当初 設計金額 (落札率考慮) | 購入数量 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 加重平均 実勢単価 p' | (上段) 購入合計金額 | (上段) 購入合計金額 対象数量調整 | 採用 | 変動額
[8 empty] | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 |  | (下段) p'×Ｄ | (下段) p'×Ｄ×k
[6 empty] | 0 | 上）乙入力 | [25 empty] | 0
下）甲入力
[6 empty] | 0 | 上）乙入力 | [25 empty] | 0
下）甲入力
[6 empty] | 0 | 上）乙入力 | [25 empty] | 0
下）甲入力
[6 empty] | 0 | 上）乙入力 | [25 empty] | 0
下）甲入力
[6 empty] | 0 | 上）乙入力 | [25 empty] | 0
下）甲入力
[6 empty] | 0 | 上）乙入力 | [25 empty] | 0
下）甲入力
[6 empty] | 0 | 上）乙入力 | [25 empty] | 0
下）甲入力
[34 empty] | 変動額合計（税抜き） |  | 0
[34 empty] | スライド額（税込み） |  | なし
Note on AK28: 単品スライドに 該当するの場合･･･数値表示 該当しない場合･･･「なし」表示
Note on AK48: 単品スライドに 該当するの場合･･･数値表示 該当しない場合･･･「なし」表示
Note on AK69: 単品スライドに 該当するの場合･･･数値表示 該当しない場合･･･「なし」表示
受注者（乙）入力箇所
発注者（甲）入力箇所
自動計算

## 【別紙１】単品スライド概算額計算書（記入例）
単品スライド概算額計算書 | [6 empty] | 【別紙１】
【工事概要】
工事番号 |  | 第〇〇〇〇〇〇〇〇号
工 事 名 |  | 〇〇〇〇〇工事
受注者名 |  | 〇〇〇〇株式会社
工 期 |  | 令和〇年１月１日 |  | から | 令和〇年１２月31日 |  | まで
請負代金額（税込み） |  | 90000000 |  | 円 ① ※変更契約済の場合は変更請負額
部分払額（税込み） |  | 0 |  | 円 ② ※出来高払又は部分払の支払額
スライド対象請負額 |  | 90000000 |  | 円 ③ ①－②
【鋼材類】
資材名 | 規格 | 購入数量 | 入札時単価 （税抜き） | 入札時 合計金額 | 購入 合計金額 | 変動額 Ａ
鋼材（厚板） | 無規格 12≦ｔ≦25 | 100 | 108000 | 10800000 | 12900000 | 2100000
Ｈ形鋼 | 350型 | 55 | 90000 | 4950000 | 5940000 | 990000
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 計 | 3090000
| 〇受注者算定スライド額 Ｓ＝Ａの計×1.10－③×1％＝ |  |  |  |  | 2499000
【燃料油】
資材名 | 規格 | 対象数量 Ｄ | 入札時単価 （税抜き） | 入札時 合計金額 | 購入 合計金額 | 変動額 Ａ
軽油 | 1.2号 | 58000 | 72 | 4176000 | 5253500 | 1077500
ガソリン | レギュラー | 12000 | 100 | 1200000 | 1545100 | 345100
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 計 | 1422600
| 〇受注者算定スライド額 Ｓ＝Ａの計×1.10－③×1％＝ |  |  |  |  | 664860
【その他工事材料】※品目ごとに作成すること
【 】
資材名 | 規格 | 対象数量 Ｄ | 入札時単価 （税抜き） | 入札時 合計金額 | 購入 合計金額 | 変動額 Ａ
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 計 | 0
| 〇受注者算定スライド額 Ｓ＝Ａの計×1.10－③×1％＝ |  |  |  |  | なし
※ |  | 別紙２から自動入力 または 自動計算
入力箇所

## 【別紙２】単品スライド調書（記入例）
単品スライド調書 | [35 empty] | 【別紙２】
工事番号 | 第〇〇〇〇〇〇〇〇号 | [5 empty] | 受注者名 | 〇〇〇〇株式会社
工事名 | 〇〇〇〇〇工事 | [5 empty] | 工期 | 令和〇年１月１日 |  | から | 令和〇年１２月31日 |  | まで
設計額（税込み） |  |  | 円 ※変更設計済の場合は変更設計額
請負額（税込み） | 90000000 |  | 円 ① ※変更契約済の場合は変更請負額
落札率 k |  |  | ％
部分払額（税込み） | 0 |  | 円 ② ※出来高払又は部分払の支払額
スライド対象請負額 （税込み） | 90000000 |  | 円 ①－②
【鋼材類】 | [7 empty] | ※単価欄には税抜価格を入力すること
資材名 | 規格 | 対象数量 Ｄ | 単位 | 当初 設計単価 p | 当初 設計金額 (落札率考慮) | 購入数量 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 加重平均 実勢単価 p' | (上段) 購入合計金額 | (上段) 購入合計金額 対象数量調整 | 採用 | 変動額
[8 empty] | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 |  | (下段) p'×Ｄ | (下段) p'×Ｄ×k
鋼材（厚板） | 無規格 12≦ｔ≦25 |  | ｔ |  |  | 100 | 上）乙入力 | 30 | 120000 | 50 | 130000 | 20 | 140000 | [19 empty] | 12900000 | 0
[7 empty] | 下）甲入力 | [24 empty] | 0 | 0
Ｈ形鋼 | 350型 |  | ｔ |  |  | 55 | 上）乙入力 | [6 empty] | 22 | 105000 | 33 | 110000 | [15 empty] | 5940000 | 0
[7 empty] | 下）甲入力 | [24 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 上）乙入力 | [25 empty] | 0
下）甲入力
[6 empty] | 0 | 上）乙入力 | [25 empty] | 0
下）甲入力
[6 empty] | 0 | 上）乙入力 | [25 empty] | 0
下）甲入力
[6 empty] | 0 | 上）乙入力 | [25 empty] | 0
下）甲入力
[6 empty] | 0 | 上）乙入力 | [25 empty] | 0
下）甲入力
[34 empty] | 変動額合計（税抜き） |  | 0
[34 empty] | スライド額（税込み） |  | なし
【燃料油】 | [7 empty] | ※単価欄には税抜価格を入力すること
資材名 | 規格 | 対象数量 Ｄ | 単位 | 当初 設計単価 p | 当初 設計金額 (落札率考慮) | 購入数量 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 加重平均 実勢単価 p' | (上段) 購入合計金額 | (上段) 購入合計金額 対象数量調整 | 採用 | 変動額
[8 empty] | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 |  | (下段) p'×Ｄ | (下段) p'×Ｄ×k
軽油 | 1.2号 |  | Ｌ |  |  | 58000 | 上）乙入力 | [6 empty] | 6000 | 82 | 10000 | 91 | 15000 | 91 | 15500 | 91 | 5500 | 100 | 1000 | 91 | 5000 | 87 | [5 empty] | 5253500 | 0
[7 empty] | 下）甲入力 | [24 empty] | 0 | 0
ガソリン | レギュラー |  | Ｌ |  |  | 12000 | 上）乙入力 | [6 empty] | 1000 | 100 | 2500 | 109 | 4000 | 128 | 3300 | 146 | 1000 | 146 | 200 | 164 | [7 empty] | 1545100 | 0
[7 empty] | 下）甲入力 | [24 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 上）乙入力 | [25 empty] | 0
下）甲入力
[6 empty] | 0 | 上）乙入力 | [25 empty] | 0
下）甲入力
[6 empty] | 0 | 上）乙入力 | [25 empty] | 0
下）甲入力
[6 empty] | 0 | 上）乙入力 | [25 empty] | 0
下）甲入力
[6 empty] | 0 | 上）乙入力 | [25 empty] | 0
下）甲入力
[34 empty] | 変動額合計（税抜き） |  | 0
[34 empty] | スライド額（税込み） |  | なし
【その他工事材料】※品目ごとに作成すること | [7 empty] | ※単価欄には税抜価格を入力すること
【 】 | ←品目を入力（アスファルト類，コンクリート類 等）
資材名 | 規格 | 対象数量 Ｄ | 単位 | 当初 設計単価 p | 当初 設計金額 (落札率考慮) | 購入数量 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 加重平均 実勢単価 p' | (上段) 購入合計金額 | (上段) 購入合計金額 対象数量調整 | 採用 | 変動額
[8 empty] | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 |  | (下段) p'×Ｄ | (下段) p'×Ｄ×k
[6 empty] | 0 | 上）乙入力 | [25 empty] | 0
下）甲入力
[6 empty] | 0 | 上）乙入力 | [25 empty] | 0
下）甲入力
[6 empty] | 0 | 上）乙入力 | [25 empty] | 0
下）甲入力
[6 empty] | 0 | 上）乙入力 | [25 empty] | 0
下）甲入力
[6 empty] | 0 | 上）乙入力 | [25 empty] | 0
下）甲入力
[6 empty] | 0 | 上）乙入力 | [25 empty] | 0
下）甲入力
[6 empty] | 0 | 上）乙入力 | [25 empty] | 0
下）甲入力
[34 empty] | 変動額合計（税抜き） |  | 0
[34 empty] | スライド額（税込み） |  | なし
Note on AK28: 単品スライドに 該当するの場合･･･数値表示 該当しない場合･･･「なし」表示
Note on AK48: 単品スライドに 該当するの場合･･･数値表示 該当しない場合･･･「なし」表示
Note on AK69: 単品スライドに 該当するの場合･･･数値表示 該当しない場合･･･「なし」表示
受注者（乙）入力箇所
発注者（甲）入力箇所
自動計算