## 認定請求書
別記様式第２８号
中間前金払認定請求書
年 月 日
| 和歌山市長 |  | 様
受注者 住所
|  |  |  | 氏名 |  |  | ㊞
下記工事について、中間前金払に係る認定を請求します。
記
工事番号
工事名
工事場所
| 工期 |  |  | 年 | 月 | 日から
|  |  |  | 年 | 月 | 日まで
| 請負代金額 |  |  |  |  | 円
|  | 工期の２分の１を経過した日 |  |  |  |  | 年 月 日
| 摘要 | 添付書類 |  | 工事履行報告書
工程表

## 工事履行報告書
別記様式第６号
工 事 履 行 報 告 書
工事名
工 期 |  |  | 年 月 日から 年 月 日まで
日 付 |  |  | 年 月 日 （ |  |  | 月分）
月別 |  | 予定工程 ％ |  | 実施工程 ％ |  |  | 備考
（ ）は工程変更後
２２．６ |  | 0 | （ ）
７ |  | 5 | （ ）
８ |  | 15 | （ ）
９ |  | 25 | （ ）
１０ |  | 45 | （ ）
１１ |  | 60 | （ ）
１２ |  | 75 | （ ）
２３．１ |  | 90 | （ ）
２ |  | 100 | （ ）
（記事欄）
|  |  |  | 総 括 | 主 任 | 監督員 |  | 現 場 | 主任(監理)
|  |  |  | 監督員 | 監督員 |  |  | 代理人 | 技術者
〔注〕 | １ 報告書は、月報を標準とする。
２ 予定工程は、初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入する。
３ 実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入する。
別記様式第６号
工 事 履 行 報 告 書
工事名
工 期 |  |  | 年 月 日から 年 月 日まで
日 付 |  |  | 年 月 日 （ |  |  | 月分）
月別 |  | 予定工程 ％ |  | 実施工程 ％ |  |  | 備考
|  | （ ）は工程変更後 |  | （ ）は予定工程との差
２２．６ |  | 0 | （ ） | 0 | 0
７ |  | 5 | （ ） | 3.5 | （- 1.5 ）
８ |  | 15 | （ ） | 14 | （- 1.0 ）
９ |  | 25 | （ ） | 26 | 1
１０ |  | 45 | （ ） | 47 | 2
１１ |  | 60 | （ ） | 63 | 3 |  |  | ＞50％
１２ |  | 75 | （ ）
２３．１ |  | 90 | （ ）
２ |  | 100 | （ ）
（記事欄）
|  |  |  | 総 括 | 主 任 | 監督員 |  | 現 場 | 主任(監理)
|  |  |  | 監督員 | 監督員 |  |  | 代理人 | 技術者
〔注〕 | １ 報告書は、月報を標準とする。
２ 予定工程は、初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入する。
３ 実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入する。
○中間前払金の認定要件
【１１月末の状況】
・工期の1/2を経過
・工期の1/2までの作業を実施済み
・請負代金額の1/2（出来高50％）以上